## Công việc tuần
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TUAN
Từ | 22/02/2010 |  |  |  |  | 27/02/2010
Người thực hiện | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận | Java-PML
Các công việc trong tuần(các công việc bạn dự kiến sẽ làm trong tuần dựa trên phân công của leader trong file taskassignment, thực hiện plan vào đầu tuần và tổng kết vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Hoàn thành chức năng thêm cho Định nghĩa loại công văn | Ban thi đua khen thưởng | ngày 22/2/2010 | ngày 22/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | 10h30 hoàn thành chức năng thêm cho sổ công văn đến và đi của chức năng Định nghĩa loại công văn.
Hoàn thành chức năng thêm cho Quản lý ủy quyền | Ban thi đua khen thưởng | ngày 22/2/2010 | ngày 22/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | Chỉnh sửa check box, thêm check All.
Chuyển phần Thụ lý hồ sơ cấp sở sang seach container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 22/2/2010 | ngày 23/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | đã chuyển sang search container, chưa đưa header vào
Chuyển phần Thụ lý hồ sơ cấp phòng sang seach container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 22/2/2010 | ngày 23/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | đã chuyển sang search container, chưa đưa header vào
Chuyển phần Báo cáo hồ sơ tháng sang seach container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 23/2/2010 | ngày 23/2/2010 | 1/2 ngày | 100%
Chuyển phần Báo cáo hồ sơ lũy kế sang seach container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 23/2/2010 | ngày 23/2/2010 | 1/2 ngày | 100%
Tham khảo code để tùy biến header | Ban thi đua khen thưởng | ngày 24/2/2010 | ngày 24/2/2010 | 1 ngày | 100% |  | đã chuyển header của 4 phần báo cáo vào search container. Test lại các số liệu.
Portlet home: chuyển các phương thức về dạng câu query | Ban thi đua khen thưởng | ngày 25/2/2010 | ngày 26/2/2010 | 1 ngày | 100% |  | đã chuyển sang câu query gồm 4 phần:file chưa nhận, file cần xử lý, file quá hạn ISO, file chờ bổ sung.
Test phần Công văn | Ban thi đua khen thưởng | ngày 25/2/2010 | ngày 25/2/2010 | 1/2 ngày |  |  | test phần thêm, báo cáo, các quy trình chuyển cv
Xóa bỏ các dòng system.out dư thừa của 4 phần báo cáo của hồ sơ khen thưởng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 26/2/2010 | ngày 27/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | xóa hết các dòng system out, nằm trong trang button.jsp của mỗi portlet
Sửa lại lúc nhấp vào link con số thống kê hồ sơ của portlet home | Ban thi đua khen thưởng | ngày 27/2/2010 | ngày 27/2/2010 | 1/4 ngày |  |  | tìm hiểu các biến isProcess, showStatus, processValue xuất phát từ đâu và có ý nghĩa gì. isProcess dùng để phân biệt, isProcess= 1 file đó được xem, isProcess =0 cần xử lý
Sửa thụ lý hồ sơ cấp sở của hồ sơ khen thưởng, nhấn vào link phòng ban | Ban thi đua khen thưởng | ngày 27/2/2010 | ngày 27/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | lấy số hồ sơ của phòng ban như sau = tồn trước + chưa nhận + đã nhận + hồ sơ giải quyết
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | 100% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho tuần kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Sửa lại lúc nhấp vào link con số thống kê hồ sơ của portlet home | Ban thi đua khen thưởng | ngày 01/03/2010 | ngày 01/03/2010 | 1 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ hai
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 22/02/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Hoàn thành chức năng thêm cho Định nghĩa loại công văn | Ban thi đua khen thưởng | ngày 22/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | 10h30 hoàn thành chức năng thêm cho sổ công văn đến và đi của chức năng Định nghĩa loại công văn.
Hoàn thành chức năng thêm cho Quản lý ủy quyền | Ban thi đua khen thưởng | ngày 22/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | Chỉnh sửa check box, thêm check All.
Chuyển phần Thụ lý hồ sơ cấp sở sang seach container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 22/2/2010 | 1/4 ngày | 80% |  | đã chuyển sang search container, chưa đưa header vào
Chuyển phần Thụ lý hồ sơ cấp phòng sang seach container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 22/2/2010 | 1/4 ngày | 80% |  | đã chuyển sang search container, chưa đưa header vào
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 90% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Chuyển phần Báo cáo hồ sơ tháng sang seach container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 23/2/2010 | ngày 23/2/2010
Chuyển phần Báo cáo hồ sơ lũy kế sang seach container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 23/2/2010 | ngày 23/2/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ ba
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 23/02/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Chuyển phần Báo cáo hồ sơ tháng sang seach container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 23/2/2010 | 1/2 ngày |  |  | chuyển sang search container rồi, chưa chuyển header vào
Chuyển phần Báo cáo hồ sơ lũy kế sang seach container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 23/2/2010 | 1/2 ngày |  |  | chuyển sang search container rồi, chưa chuyển header vào. Tham khảo code để tùy biến header
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tham khảo code để tùy biến header | Ban thi đua khen thưởng | ngày 24/2/2010 | ngày 24/2/2010 | 1
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 1 | #DIV/0! | 0

## Thứ tư
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 24/02/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tham khảo code để tùy biến header | Ban thi đua khen thưởng | ngày 24/2/2010 | 1 ngày |  |  | đã chuyển header của 4 phần báo cáo vào search container. Test lại các số liệu.
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Portlet home: chuyển các phương thức về dạng câu query | Ban thi đua khen thưởng | ngày 25/2/2010 | ngày 25/2/2010 | 1/2 ngày
Test phần Công văn | Ban thi đua khen thưởng | ngày 25/2/2010 | ngày 25/2/2010 | 1/2 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ năm
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 25/02/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Portlet home: chuyển các phương thức về dạng câu query | Ban thi đua khen thưởng | ngày 25/2/2010 | 1/2 ngày |  |  | tìm hiểu ý nghĩa của các loại báo cáo
Test phần Công văn | Ban thi đua khen thưởng | ngày 25/2/2010 | 1/2 ngày |  |  | test phát hiện lỗi, một số lỗi do chưa đồng bộ dữ liệu
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Portlet home: chuyển các phương thức về dạng câu query | Ban thi đua khen thưởng | ngày 26/2/2010 | ngày 26/2/2010 | 1 ngày
Xóa bỏ các dòng system.out dư thừa của 4 phần báo cáo của hồ sơ khen thưởng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 26/2/2010 | ngày 26/2/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ sáu
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 26/06/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Portlet home: chuyển các phương thức về dạng câu query | Ban thi đua khen thưởng | ngày 26/2/2010 | 1 ngày |  |  | đã chuyển sang câu query gồm 4 phần:file chưa nhận, file cần xử lý, file quá hạn ISO, file chờ bổ sung.
Xóa bỏ các dòng system.out dư thừa của 4 phần báo cáo của hồ sơ khen thưởng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 26/2/2010 |  |  |  | xóa được của 1 phần báo cáo hồ sơ tháng
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Sửa lại lúc nhấp vào link con số thống kê hồ sơ của portlet home | Ban thi đua khen thưởng | ngày 27/2/2010 | ngày 27/2/2010 | 1/4 ngày
Xóa bỏ các dòng system.out dư thừa của 4 phần báo cáo của hồ sơ khen thưởng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 27/2/2010 | ngày 27/2/2010 | 1/4 ngày
Sửa thụ lý hồ sơ cấp sở của hồ sơ khen thưởng, nhấn vào link phòng ban | Ban thi đua khen thưởng | ngày 27/2/2010 | ngày 27/2/2010 | 1/4 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ bảy
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 27/02/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Sửa lại lúc nhấp vào link con số thống kê hồ sơ của portlet home | Ban thi đua khen thưởng | ngày 27/2/2010 | 1/4 ngày |  | 1 ngày | tìm hiểu các biến isProcess, showStatus, processValue xuất phát từ đâu và có ý nghĩa gì. isProcess dùng để phân biệt, isProcess= 1 file đó được xem, isProcess =0 cần xử lý
Xóa bỏ các dòng system.out dư thừa của 4 phần báo cáo của hồ sơ khen thưởng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 27/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | xóa hết các dòng system out, nằm trong trang button.jsp của mỗi portlet
Sửa thụ lý hồ sơ cấp sở của hồ sơ khen thưởng, nhấn vào link phòng ban | Ban thi đua khen thưởng | ngày 27/2/2010 | 1/4 ngày |  |  | lấy số hồ sơ của phòng ban như sau = tồn trước + chưa nhận + đã nhận + hồ sơ giải quyết
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 100% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0