## Công việc tuần
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TUAN
Từ | 2010-01-03 |  |  |  |  | 2010-06-03
Người thực hiện | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận | Java-PML
Các công việc trong tuần(các công việc bạn dự kiến sẽ làm trong tuần dựa trên phân công của leader trong file taskassignment, thực hiện plan vào đầu tuần và tổng kết vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tìm hiểu JPBM | Ban thi đua khen thưởng | ngày 01/03/2010 | ngày 04/03/2010 | 3,5 ngày | 100%
Test toàn bộ hệ thống và fix lỗi | Ban thi đua khen thưởng | ngày 04/03/2010 | ngày 06/03/2010 | 2 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | 100% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho tuần kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Fix lỗi hệ thống | Ban thi đua khen thưởng | ngày 08/03/2010 | ngày 09/03/2010 | 2 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ hai
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-01-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tìm hiểu JPBM | Ban thi đua khen thưởng | ngày 01/03/2010 | 1 ngày |  | 1 ngày | Đọc tài liệu JPBM của Cảnh. Tìm hiểu cách cấu hình task, nhận dạng các lớp cần thiết của một chức năng trong workflow, tìm hiểu mối quan hệ giữa các lớp.
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tìm hiểu JPBM | Ban thi đua khen thưởng | ngày 02/03/2010 | ngày 02/03/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ ba
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-02-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tìm hiểu JPBM | Ban thi đua khen thưởng | ngày 02/03/2010 | 1 ngày |  |  | đọc hiểu lớp WorkflowPortletAction, hiểu cách gọi action, form từ portlet.properties. Hiểu cách đặt tên node, task, transition.
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tìm hiểu JPBM | Ban thi đua khen thưởng | ngày 03/03/2010 | ngày 03/03/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ tư
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-03-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tìm hiểu JPBM | Ban thi đua khen thưởng | ngày 03/03/2010 | 1 ngày |  |  | deploy và chạy một quy trình đơn giản. Viết tài liệu về JBPM: file cấu hình, tạo processDefinition, các lớp liên quan.
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tìm hiểu JPBM | Ban thi đua khen thưởng | ngày 04/03/2010 | ngày 04/03/2010 | 1/2 ngày
Test toàn bộ hệ thống | Ban thi đua khen thưởng | ngày 04/03/2010 | ngày 04/03/2010 | 1/2 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ năm
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-04-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tìm hiểu JPBM | Ban thi đua khen thưởng | ngày 04/03/2010 | 1/2 ngày | 100% |  | viết xong tài liệu JBPM
Test toàn bộ hệ thống | Ban thi đua khen thưởng | ngày 04/03/2010 | 1/2 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 100% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Test toàn bộ hệ thống | Ban thi đua khen thưởng | ngày 05/03/2010 | ngày 05/03/2010 | 1 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ sáu
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-05-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Test toàn bộ hệ thống | Ban thi đua khen thưởng | ngày 05/03/2010 | 1 ngày | 50% | 1/2 ngày | test xong: xử lý hồ sơ khen thưởng, quản lý công văn, quản trị hệ thống phần: danh mục dùng chung, danh mục hồ sơ khen thưởng, quản lý quy trình, định nghĩa sổ công văn, định nghĩa cấp công văn.
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 50% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Test toàn bộ hệ thống | Ban thi đua khen thưởng | ngày 06/03/2010 | ngày 06/03/2010 | 1/2 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ bảy
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-06-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Fix lỗi tìm được phần Danh mục dùng chung | Ban thi đua khen thưởng | ngày 06/03/2010 | 1/2 ngày | 30% | 1 ngày | fix lỗi phần danh mục phòng ban, danh mục người dùng, mẫu phát sinh mã
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 30% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0