## Công việc tuần
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TUAN
Từ | 2010-08-03 |  |  |  |  | 13/03/2010
Người thực hiện | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận | PML-Java
Các công việc trong tuần(các công việc bạn dự kiến sẽ làm trong tuần dựa trên phân công của leader trong file taskassignment, thực hiện plan vào đầu tuần và tổng kết vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Fix lỗi phần mềm | Ban thi đua khen thưởng | ngày 10/03/2010 | ngày 13/03/2010 | 4 ngày
Fix lỗi phần chị Hoa gửi | Ban thi đua khen thưởng | ngày 08/03/2010 | ngày 09/03/2010 | 1 ngày rưỡi
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho tuần kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ hai
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-08-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Fix lỗi phần mềm | Ban thi đua khen thưởng | ngày 08/03/2010 | 1/2 ngày |  |  | fix lỗi chức vụ, mẫu phát mã, mã phát sinh hồ sơ
Đọc phần chị Hoa gửi | Ban thi đua khen thưởng | ngày 08/03/2010 | 1/2 ngày |  |  | tìm nơi cần chỉnh sửa
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Fix lỗi phần chị Hoa gửi | Ban thi đua khen thưởng | ngày 09/03/2010 | ngày 09/03/2010 | 1 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ ba
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-09-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Fix lỗi phần chị Hoa gửi | Ban thi đua khen thưởng | ngày 09/03/2010 | 1 ngày | 100% |  | Fix xong các phần được giao, test lại toàn bộ quy trình của công văn và 1 cửa
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 100% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tiếp tục fix các lỗi khác của phần mềm | Ban thi đua khen thưởng | ngày 10/03/2010 | ngày 10/03/2010 | 1 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ tư
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-10-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tiếp tục fix các lỗi khác của phần mềm | Ban thi đua khen thưởng | ngày 10/03/2010 | 1 ngày |  |  | fix lỗi định nghĩa ngày nghỉ, loại sổ công văn, loại công văn, phân quyền theo dõi hồ sơ, danh mục hình thức khen thưởng, định nghĩa loại hồ sơ, công văn đi-cho số và phát hành
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tiếp tục fix các lỗi khác của phần mềm | Ban thi đua khen thưởng | ngày 11/03/2010 | ngày 11/03/2010 | 1 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ năm
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-11-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tiếp tục fix các lỗi khác của phần mềm | Ban thi đua khen thưởng | ngày 11/03/2010 | 1 ngày |  |  | Mẫu phát sinh mã, Cho số và phát hành công văn đi, báo cáo thống kê công văn, báo cáo hồ sơ tháng
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tiếp tục fix các lỗi khác của phần mềm | Ban thi đua khen thưởng | ngày 12/03/2010 | ngày 12/03/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ sáu
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-12-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tiếp tục fix các lỗi khác của phần mềm | Ban thi đua khen thưởng | ngày 12/03/2010 | 1 ngày |  |  | hoàn thành fix lỗi của tất cả các search container trường hợp ko nhập phải tìm ra hết
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tiếp tục fix các lỗi khác của phần mềm | Ban thi đua khen thưởng | ngày 13/03/2010 | ngày 13/03/2010 | 1/2 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ bảy
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 13/03/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tiếp tục fix các lỗi khác của phần mềm | Ban thi đua khen thưởng | ngày 13/03/2010 | 1/2 ngày | 100% |  | fix xong lỗi khi tìm kiếm thêm dấu % trước ký tự cần tìm, test lại những phần search container vừa chỉnh sửa, fix giao diện search
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 100% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0