## Công việc tuần
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TUAN
Từ | 30/08/2010 |  |  |  |  | 2010-01-09
Người thực hiện | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận | PML-Java
Các công việc trong tuần(các công việc bạn dự kiến sẽ làm trong tuần dựa trên phân công của leader trong file taskassignment, thực hiện plan vào đầu tuần và tổng kết vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
xử lý hs | BTDKT | 30/08/2010 | 30/08/2010
delete file và VB, HS cấu hình hiện address trang login | SCT | 30/08/2010 | 30/08/2010
diễn đàn | CTTDT | 31/08/2010 | 2010-01-09
|  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho tuần kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ hai
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 30/8/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
xử lý hs | BTDKT | 30/08/2010 | 3/4 ngày |  |  | chuyển thành dạng tab để hiển thị ds nhanh hơn
delete file và VB, HS cấu hình hiện address trang login | SCT | 30/08/2010 | 1/4 ngày |  |  | khi delete VB hay HS thì delete lun file trên server
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ ba
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 31/8/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
cấu hình hiện address trang login | SCT | 31/08/2010 | 1/2 ngày
diễn đàn | CTTDT | 31/08/2010 |  |  |  | custom từ portlet của liferay, thêm cột hiển thị hình ảnh
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ tư
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-01-09
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
diễn đàn | CTTDT | 2010-01-09
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ năm
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 19/8/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ sáu
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 20/8/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ bảy
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 21/8/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0