## Công việc tuần
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TUAN
Từ | 2010-05-07 |  |  |  |  | 2010-10-07
Người thực hiện | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận | PML-Java
Các công việc trong tuần(các công việc bạn dự kiến sẽ làm trong tuần dựa trên phân công của leader trong file taskassignment, thực hiện plan vào đầu tuần và tổng kết vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
fix lỗi SCT | SCT | 20/9/2010 | 24/9/2010 | 4
test quy trình cho pml | PML | 20/09/2010 | 20/09/2010
|  |  |  | 4 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho tuần kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ hai
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 20/9/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
test quy trình cho pml | PML | 20/09/2010 |  |  |  | test quy trình để demo
fix lỗi SCT | SCT | 24/9/2010 |  |  |  | fix xong phần thêm vb đi hay đến xong thì chuyển qua trang detail. Chỉ có người soạn vb đi mới có quyền chỉnh sửa file đính kèm
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
fix lỗi SCT | SCT | 24/9/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ ba
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 21/9/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
ĐI CÔNG TÁC VĨNH LONG VỚI CÁC ANH
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ tư
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 22/9/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
fix lỗi SCT | SCT | 24/9/2010 |  |  |  | hiển thị một số dòng thông dụng cho LD, TP, CV VB báo cáo chuyển cho nhiều người. VB đến hiển thị detail tùy theo phân quyền
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
fix lỗi SCT | SCT | 20/9/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ năm
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 19/8/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
fix lỗi SCT | SCT | 24/9/2010 |  |  |  | in phiếu đề xuất ở trang detail vb đến đã xử lý. Thêm cột hiển thị thời gian luân chuyển.
tổng hợp nội dung câu hỏi lần đi báo cáo ở Vĩnh Long
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
fix lỗi SCT | SCT | 20/9/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ sáu
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 24/9/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
tạo portlet media | CTTDT | 24/9/2010 |  |  |  | tạo portlet media_chu_de và media_library
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ bảy
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 21/8/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0