## Công việc tuần
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TUAN
Từ | 25/10/2010 |  |  |  |  | 30/10/2010
Người thực hiện | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận | PML-Java
Các công việc trong tuần(các công việc bạn dự kiến sẽ làm trong tuần dựa trên phân công của leader trong file taskassignment, thực hiện plan vào đầu tuần và tổng kết vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
form search cho VB đi | PMLNEW | 25/10/2010 | 25/10/2010 | 1 ngày |  |  | hoàn thành form search và các câu sql, hoàn thành form search cho nhập bút phê VB đến.
hiển thị ds quá trình luân chuyển VB đến của CV | SCT | 26/10/2010 | 26/10/2010 | 1/2 ngày
test all | PMLNEW | 26/10/2010 | 26/10/2010 | 1/2 ngày
thêm nút Chuyển lãnh đạo và phòng ban cho CVP | SCT | 28/10/2010 | 28/10/2010 |  |  |  | hoàn thành
làm phần thêm cột cho db và thêm field local, publish cho văn bản đi | PMLNEW | 29/10/2010
lấy dữ liệu từ bảng tạm lưu và chuyển thử cho phần liên thông | PMLNEW | 30/10/2010
|  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho tuần kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ hai
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 25/10/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
form search cho VB đi | PMLNEW | 25/10/2010 |  |  |  | hoàn thành form search và các câu sql, hoàn thành form search cho nhập bút phê VB đến.
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ ba
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 26/10/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
hiển thị ds quá trình luân chuyển VB đến của CV, lấy lại nội dung in phiếu đề xuất | SCT | 26/10/2010 |  |  |  | hiển thị từ bước đầu tiên chuyển tới CV, ko hiển thị các bước ko phải chuyển cho chuyên viên đó.
test all | PMLNEW | 26/10/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
test all | PMLNEW | 27/10/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ tư
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 27/10/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
test all | PMLNEW | 27/10/2010 |  |  |  | fix giữ biến khi phân trang VB đến & đi. Fix lỗi: ngôn ngữ, windowstate, ràng buộc dữ liệu: HSCV, Danh mục HSCV,..
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ năm
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 28/10/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
test all | PMLNEW
thêm nút Chuyển lãnh đạo và phòng ban cho CVP | SCT | 28/10/2010 |  |  |  | thêm nút, đã hoàn thành.
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ sáu
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 29/10/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
làm phần thêm cột cho db và thêm field local, publish cho văn bản đi | PMLNEW | 29/10/2010 |  |  |  | xog db và form
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ bảy
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 30/10/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
fix | PMLNEW | 30/10/2010 |  |  |  | fix lỗi tab của Quản lý trạng thái. Ngôn ngữ.
lấy dữ liệu từ bảng tạm lưu và chuyển thử cho phần liên thông | PMLNEW |  |  |  |  | click vào xem chi tiết và chuyển được rồi. Làm tiếp phần xóa khi back
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0