## Công việc tuần
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TUAN
Từ | 31/05/2010 |  |  |  |  | 2010-05-06
Người thực hiện | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận | PML-Java
Các công việc trong tuần(các công việc bạn dự kiến sẽ làm trong tuần dựa trên phân công của leader trong file taskassignment, thực hiện plan vào đầu tuần và tổng kết vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
fix chỉnh sửa cv đi trả lời cv dến lúc chọn tập tin | TT | 31/05/2010
tạo report và test quy trình | BTTPCT | 2010-01-06
test quy trình , chỉnh sửa file hướng dẫn sử dụng | BTTPCT | 2010-01-06
Thay đổi cách hiển thị của hs đã xử lý và hs đã trả | BTDKT | 2010-02-06
fix hiển thị trạng thái, chuyển phòng ban | TTCN | 2010-02-06
test quy trình HS | BTDKT | 2010-03-06
viết tài liệu công thức báo cáo HS | BTDKT | 2010-03-06
tìm hiểu cách tạo file template bằng iReport
xuất file word, excel cho sổ công văn | TT | 2010-04-06
xuất report báo cáo thống kê công văn đến | TT | 2010-05-06
xuất file excel báo cáo sổ công văn của phòng | TT | 2010-05-06 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho tuần kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ hai
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 31/05/2010
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
fix chỉnh sửa cv đi trả lời cv dến lúc chọn tập tin | TT | 31/05/2010 | 3/4 ngày |  |  | tạo thêm 1 hàm javascript
tạo report và test quy trình | BTTPCT | 2010-01-06 | 1/4 ngày |  |  | test 5quy trình, xuất thêm 3 file report
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
test quy trình , chỉnh sửa file hướng dẫn sử dụng | BTTPCT | 2010-01-06 | 2010-01-06
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ ba
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-01-06
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
test quy trình , chỉnh sửa file hướng dẫn sử dụng | BTTPCT | 2010-01-06 | 1/2 ngày | 100%
Thay đổi cách hiển thị của hs đã xử lý và hs đã trả | BTDKT | 2010-02-06 | 1/2 ngày | 50%
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 75% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Thay đổi cách hiển thị của hs đã xử lý và hs đã trả | BTDKT | 2010-02-06 | 2010-02-06
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ tư
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-02-06
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Thay đổi cách hiển thị của hs đã xử lý và hs đã trả | BTDKT | 2010-02-06 | 1/2 ngày |  |  | sáng cúp điện, trưa hoàn thành. Test lại trả hs vì 1 hs mà trả nhiều lần
fix hiển thị trạng thái, chuyển phòng ban | TTCN | 2010-02-06 |  |  |  | lấy trạng thái theo TYPE_CV, test chuyển PB bình thường
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
test quy trình HS | BTDKT | 2010-03-06
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ năm
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-03-06
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
test quy trình HS | BTDKT | 2010-03-06 |  |  |  | chạy bình thường- deploy jbpm-action-btdkt. Sửa các phương thức báo cáo HS. Giữ tab và filter của công văn đến và đi
viết tài liệu công thức báo cáo HS | BTDKT | 2010-03-06 |  |  |  | báo cáo tổng hợp và thống kê trang home
tìm hiểu cách tạo file template bằng iReport
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
xuất file word, excel cho sổ công văn | TT | 2010-04-06
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ sáu
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-04-06
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
xuất file word, excel cho sổ công văn | TT | 2010-04-06 |  |  |  | xuất file report cho sổ cv đến và đi của phòng, excel xuất nhiều dòng ko được
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
xuất report báo cáo thống kê công văn đến | TT | 2010-05-06
xuất file excel báo cáo sổ công văn của phòng | TT | 2010-05-06
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ bảy
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-05-06
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
xuất report báo cáo thống kê công văn đến | TT | 2010-05-06 |  |  |  | xuất file word lúc hiển thị danh sách cv đến.
xuất file excel báo cáo sổ công văn của phòng | TT | 2010-05-06 |  |  |  | thử ghi file xuống rồi mở, nhưng ko đọc được.
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0