## Công việc tuần
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TUAN
Từ |  | 2010-01-02 |  |  |  | 2010-06-02
Người thực hiện | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận | Java-PML
Các công việc trong tuần(các công việc bạn dự kiến sẽ làm trong tuần dựa trên phân công của leader trong file taskassignment, thực hiện plan vào đầu tuần và tổng kết vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Fix lỗi in sổ lưu công văn | Ban thi đua khen thưởng | ngày 1/2/2010 | ngày 1/2/2010 | 1/2 ngày | 100% |  | fill dữ liệu số vào sổ, đơn vị gửi của hồ sơ khen thưởng và đơn vị gửi của văn bản đến thuộc portlet pml_in_soluucongvan, fill lại dữ liệu phòng thụ lý, chuyên viên thụ lý của văn bản đến, còn phần của hồ sơ khen thưởng phải chờ anh Triều hỏi chị Hoa lại.
Fix lỗi các search container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 1/2/2010 | ngày 1/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | chỉnh sữa finder của các portlet agency, attachedfile, pml_filestatus, genneratetemplateid, signer
Fix lỗi search của Mã phát sinh hồ sơ | Ban thi đua khen thưởng | ngày 1/2/2010 | ngày 1/2/2010 |  | 100% |  | thêm câu sql (15ph)
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng lũy kế | Ban thi đua khen thưởng | ngày 1/2/2010 | ngày 1/2/2010 | 1/2 ngày | 100% |  | làm cho chạy được nhưng thống kê chưa đúng
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng lũy kế | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | ngày 2/2/2010 | 1/2 ngày | 100% |  | fill dữ liệu số vào sổ, đơn vị gửi của hồ sơ khen thưởng và đơn vị gửi của văn bản đến thuộc portlet pml_in_soluucongvan, fill lại dữ liệu phòng thụ lý, chuyên viên thụ lý của văn bản đến, còn phần của hồ sơ khen thưởng phải chờ anh Triều hỏi chị Hoa lại.
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | ngày 2/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | chỉnh sữa finder của các portlet agency, attachedfile, pml_filestatus, genneratetemplateid, signer
Fix lỗi thụ lý hồ sơ cấp phòng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | ngày 2/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | thêm câu sql (15ph)
Fix lỗi thụ lý hồ sơ cấp sở | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | ngày 2/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | làm cho chạy được nhưng thống kê chưa đúng
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng lũy kế | Ban thi đua khen thưởng | ngày 3/2/2010 | ngày 3/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | fix xong số liệu thống kê
Fix lỗi trong phần quản trị hệ thống | Ban thi đua khen thưởng | ngày 3/2/2010 | ngày 3/2/2010 | 3/4 ngày | 100% |  | fix lỗi phần quản trị lĩnh vực khen
Sửa lại toàn bộ porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 3/2/2010 | ngày 5/2/2010 | 3/4 ngày |  |  | chuyển thành dạng tab, sổ công văn đến ( của sở, của phòng),và sổ công văn đi (của sở, của phòng ban). Đã hoàn thành search container cho cả 3 mục, và chức năng xóa, sửa của 3mục
Hiện thông báo xác nhận khi muốn xóa một mục | Ban thi đua khen thưởng | ngày 4/2/2010 | ngày 4/2/2010 | 1/4 ngày |  |  | Portlet chỉnh sửa : agency, attachedFile, generatedCode, generatedTemplate, position, fileStatus, holiday ( hiển thị sai, đụng độ javascript, fix rồi)
Chuyển Đơn vị liên quan sang search container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 6/2/2010 | ngày 8/2/2010 | 1/4 ngày |  |  | Đã chuyển sang search container
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | 100% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho tuần kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Hoàn thành chức năng thêm, xóa, sửa của đơn vị liên quan | Ban thi đua khen thưởng | ngày 8/2/2010 | ngày 8/2/2010 | 1/2 ngày
Hoàn thành chức năng thêm của porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 8/2/2010 | ngày 9/2/2010 | 1 ngày
Chỉnh sửa giao diện của 4 phần Báo cáo Hồ sơ khen thưởng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 9/2/2010 | ngày 9/2/2010 | 1/2 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ hai
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-01-02
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Fix lỗi in sổ lưu công văn | Ban thi đua khen thưởng | ngày 1/2/2010 | 1/2 ngày | 100% |  | fill dữ liệu số vào sổ, đơn vị gửi của hồ sơ khen thưởng và đơn vị gửi của văn bản đến thuộc portlet pml_in_soluucongvan, fill lại dữ liệu phòng thụ lý, chuyên viên thụ lý của văn bản đến, còn phần của hồ sơ khen thưởng phải chờ anh Triều hỏi chị Hoa lại.
Fix lỗi các search container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 1/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | chỉnh sữa finder của các portlet agency, attachedfile, pml_filestatus, genneratetemplateid, signer
Fix lỗi search của Mã phát sinh hồ sơ | Ban thi đua khen thưởng | ngày 1/2/2010 |  | 100% |  | thêm câu sql (15ph)
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng lũy kế | Ban thi đua khen thưởng | ngày 1/2/2010 | 1/2 ngày | 50% |  | làm cho chạy được nhưng thống kê chưa đúng
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 87.5% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng lũy kế | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | ngày 2/2/2010 | 1/2 ngày | 50% | 1
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | ngày 2/2/2010 | 1/2 ngày
Fix lỗi thụ lý hồ sơ cấp phòng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | ngày 2/2/2010
Fix lỗi thụ lý hồ sơ cấp sở | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | ngày 2/2/2010
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | 50% | 1

## Thứ ba
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-02-02
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng lũy kế | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | 1/2 ngày | 100% | 1 | báo cáo chạy được
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | 1/4 ngày | 80% |  | báo cáo chạy được , test lại xem số liệu thống kê đúng không, số liệu thống kê sai, chỉnh sữa lại
Fix lỗi thụ lý hồ sơ cấp phòng | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | báo cáo chạy được , test lại xem số liệu thống kê đúng không, số liệu thống kê đúng
Fix lỗi thụ lý hồ sơ cấp sở | Ban thi đua khen thưởng | ngày 2/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | báo cáo chạy được , test lại xem số liệu thống kê đúng không, số liệu thống kê đúng
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 95% | 1
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng lũy kế | Ban thi đua khen thưởng | ngày 3/2/2010 | ngày 3/2/2010 | 1/4 ngày | 80% | 1
Fix lỗi trong phần quản trị hệ thống | Ban thi đua khen thưởng | ngày 3/2/2010 | ngày 3/2/2010 | 3/4 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | 80% | 1

## Thứ tư
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-03-02
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Fix lỗi Báo cáo tổng hợp hồ sơ tháng lũy kế | Ban thi đua khen thưởng | ngày 3/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | fix xong số liệu thống kê
Fix lỗi trong phần quản trị hệ thống | Ban thi đua khen thưởng | ngày 3/2/2010 | 1/2 ngày | 100% |  | fix lỗi phần quản trị lĩnh vực khen
Sửa lại toàn bộ porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 3/2/2010 | 1/4 ngày | 10% |  | chuyển thành dạng tab, và viết phương thức trong finder
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 70% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Sửa lại toàn bộ porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 4/2/2010 | ngày 4/2/2010 | 3/4 ngày | 10% | dùng search container cho cả sổ công văn đến và sổ công văn đi, làm các phương thức thêm, xóa sữa
Hiện thông báo xác nhận khi muốn xóa một mục | Ban thi đua khen thưởng | ngày 4/2/2010 | ngày 4/2/2010 | 1/4 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | 10% | 0

## Thứ năm
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-04-02
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Sửa lại toàn bộ porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 4/2/2010 | 3/4 ngày | 70% |  | chuyển thành dạng tab, sổ công văn đến ( của sở, của phòng),và sổ công văn đi (của sở, của phòng ban). Đã hoàn thành search container cho cả 3 mục, và chức năng xóa, sửa của 3mục
Hiện thông báo xác nhận khi muốn xóa một mục | Ban thi đua khen thưởng | ngày 4/2/2010 | 1/4 ngày | 100% |  | Portlet chỉnh sửa : agency, attachedFile, generatedCode, generatedTemplate, position, fileStatus, holiday ( hiển thị sai, đụng độ javascript, fix rồi)
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 85% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Sửa lại toàn bộ porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 5/2/2010 | ngày 5/2/2010 | 1 ngày | 70% | thêm chức năng thêm cho cả 4 mục
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | 70% | 0

## Thứ sáu
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-05-02
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Sửa lại toàn bộ porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 5/2/2010 | 1 ngày | 90% |  | hoành thành search container cho 4 phần, và chức năng thêm cho 4 phần. Vẫn còn xử lý lúc thêm ràng buộc không cho trủnd dữ liệu
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 90% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Sửa lại toàn bộ porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 6/2/2010 | ngày 6/2/2010 | 1/4 ngày | 90%
Chuyển Đơn vị liên quan sang search container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 6/2/2010 | ngày 8/2/2010 | 1/4 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | 90% | 0

## Thứ bảy
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-06-02
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | Java-PML
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Sửa lại toàn bộ porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 6/2/2010 | 1/4 ngày | 90% |  | Chuyển action vừa tạo sang lớp action cũ, lưu giữ redirect khi chỉnh sửa. Còn xử lý javascript khi thêm
Chuyển Đơn vị liên quan sang search container | Ban thi đua khen thưởng | ngày 6/2/2010 | 1/4 ngày | 50% |  | Đã chuyển sang search container ( hôm nay công ty họp mất 1 tiếng)
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 70% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0