## Công việc tuần
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TUAN
Từ | 2010-08-02 |  |  |  |  | 2010-11-02
Người thực hiện | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận | PML-Java
Các công việc trong tuần(các công việc bạn dự kiến sẽ làm trong tuần dựa trên phân công của leader trong file taskassignment, thực hiện plan vào đầu tuần và tổng kết vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Hoàn thành chức năng thêm, xóa, sửa của đơn vị liên quan | Ban thi đua khen thưởng | ngày 8/2/2010 | ngày 8/2/2010 | 1/2 ngày
Chỉnh sửa đơn vị liên quan | Ban thi đua khen thưởng | ngày 9/2/2010 | ngày 9/2/2010 | 1/2 ngày
Dùng search container cho Quản lý ủy quyền | Ban thi đua khen thưởng | ngày 11/2/2010 | ngày 11/2/2010 | 1/2 ngày
Hoàn thành chức năng thêm của porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 11/2/2010 |  |  |  |  | làm xong chức năng thêm cho sổ công văn đi
Dùng search container cho Quản lý ủy quyền | Ban thi đua khen thưởng | ngày 11/2/2010 |  |  |  |  | làm xong search container, còn chỉnh sửa chức năng thêm giống với portlet documentrecord
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho tuần kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi tuần)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ hai
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-08-02
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Hoàn thành chức năng thêm, xóa, sửa của đơn vị liên quan | Ban thi đua khen thưởng | ngày 8/2/2010 | 1/2 ngày | 1/2 ngày |  | 2h20 hoàn thành, chỗ xử lý row checked bị vướng việc truyền biến, xử lý bằng cách truyền vào constructor
Hoàn thành chức năng thêm của porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 8/2/2010 | 1/2 ngày | 1/2 ngày |  | đọc code bên phần báo cáo tổng hợp công văn đến để dùng javascript xử lý
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Hoàn thành chức năng thêm của porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 9/2/2010 | ngày 9/2/2010 | 1/2 ngày
Chỉnh sửa đơn vị liên quan | Ban thi đua khen thưởng | ngày 9/2/2010 | ngày 9/2/2010 | 1/2 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ ba
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-08-03
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Hoàn thành chức năng thêm của porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 9/2/2010 | 1/2 ngày |  | 1/2 ngày | vẫn còn trục trặc javascript
Chỉnh sửa đơn vị liên quan | Ban thi đua khen thưởng | ngày 9/2/2010 | 1/2 ngày | 100% |  | kết hợp javascript, xem theo code của anh Minh
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | 100% | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Hoàn thành chức năng thêm của porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 10/2/2010 | ngày 10/2/2010 | 3/4 ngày
Dùng search container cho Quản lý ủy quyền | Ban thi đua khen thưởng | ngày 10/2/2010 | ngày 10/2/2010 | 14 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ tư
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-08-04
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Hoàn thành chức năng thêm của porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 10/2/2010 | 3/4 ngày |  |  | ban đầu dùng javascript tạo chức năng thêm, sau đó chuyển lại dùng action
Dùng search container cho Quản lý ủy quyền | Ban thi đua khen thưởng | ngày 10/2/2010 | 1/4 ngày |  |  | tạo 3 lớp search ( sau đó cty họp 45ph)
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Hoàn thành chức năng thêm của porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 11/2/2010 | ngày 11/2/2010 | 1/2 ngày
Dùng search container cho Quản lý ủy quyền | Ban thi đua khen thưởng | ngày 11/2/2010 | ngày 11/2/2010 | 1/2 ngày
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ năm
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-08-05
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Hoàn thành chức năng thêm của porlet documentrecord | Ban thi đua khen thưởng | ngày 11/2/2010 |  |  |  | làm xong chức năng thêm cho sổ công văn đi
Dùng search container cho Quản lý ủy quyền | Ban thi đua khen thưởng | ngày 11/2/2010 |  |  |  | làm xong search container, còn chỉnh sửa chức năng thêm giống với portlet documentrecord
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ sáu
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-08-06
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Thứ bảy
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGÀY
| Ngày |  |  |  | 2010-08-07
Người thực hiện: | Lạc Tuệ Yến
Bộ phận(dự án) | PML-Java
Các công việc trong ngày(các công việc bạn làm trong ngày dựa trên phân công công việc trong tuần, plan vào buổi sáng và tổng kết công việc vào cuối ngày
Công việc được giao | Thuộc dự án | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Cần thêm bao nhiêu thời gian? ( đv: 1/4 ngày ) | Giải thích kết qủa
Tổng cộng & Trung bình |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Các công việc dự kiến thực hiện(lên kế hoạch cho ngày kế tiếp, thực hiện vào cuối mỗi ngày)
Công việc được giao | Thuộc dự án | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày hoàn thành | Dự kiến thời gian cần thiết (đv: 1/4 ngày) | Hiện tại đã hoàn thành (%) | Thời lượng phân bổ? ( đv: 1/4 ngày )
Tổng cộng & Trung bình |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0